# BÁO CÁO XÂY DỰNG ĐẶC TẢ YÊU CẦU VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MVP DỰ ÁN CELRA

## I. XÂY DỰNG ĐẶC TẢ VÀ YÊU CẦU MVP CỦA CELRA DỰA TRÊN KHẢO SÁT SƠ BỘ

### 1. Tổng quan và mục tiêu xây dựng MVP

CELRA (AI Compliance Coordination Platform for SMEs) là nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ xác định, quản lý và theo dõi các nghĩa vụ tuân thủ trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Đối tượng khách hàng mục tiêu của CELRA là các doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động trong khoảng 1–3 năm, có quy mô nhân sự nhỏ, chưa có phòng pháp chế, nhân sự hoặc bộ phận tuân thủ chuyên trách. Trong mô hình này, chủ doanh nghiệp thường trực tiếp quản lý hoạt động, theo dõi hồ sơ và phối hợp với kế toán hoặc đơn vị dịch vụ bên ngoài khi cần thiết.

Mục tiêu xây dựng sản phẩm khả dụng tối thiểu (Minimum Viable Product – MVP) là phát triển một phiên bản có các chức năng cốt lõi, đủ để kiểm chứng nhu cầu thực tế của khách hàng, đánh giá tính khả thi của giải pháp và thu thập phản hồi trước khi đầu tư mở rộng sản phẩm.

Trong giai đoạn đầu, CELRA ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp quản lý các nghĩa vụ liên quan đến thuế và hóa đơn. Phạm vi này giúp nhóm tập trung nguồn lực vào một nhóm nghiệp vụ cụ thể, xây dựng dữ liệu có kiểm soát và đánh giá hiệu quả của sản phẩm trước khi mở rộng sang các lĩnh vực như lao động, bảo hiểm xã hội, phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm.

### 2. Cơ sở khảo sát sơ bộ và xác định nhu cầu

### 2.1. Cơ sở lựa chọn chức năng từ khảo sát sơ bộ

| Bằng chứng khảo sát (n=6) | Vấn đề cần giải quyết | Chức năng MVP |
| --- | --- | --- |
| 4/6 ưu tiên thuế, hóa đơn, chứng từ | Nhu cầu hỗ trợ trong lĩnh vực thuế | Giới hạn phạm vi vào nghĩa vụ thuế |
| 4/6 muốn nghĩa vụ theo tình trạng DN | Khó biết quy định nào áp dụng | Hồ sơ DN và xác định nghĩa vụ |
| 3/6 muốn kiểm tra phần còn thiếu; 2/6 muốn bước tiếp theo | Khó chuyển quy định thành hành động | Checklist thực hiện |
| 3/6 muốn theo dõi công việc | Khó kiểm soát tiến độ | Task tracking, deadline |
| 6/6 lo AI sai; 4/6 lo nguồn pháp lý | Thiếu tin tưởng vào AI | Căn cứ pháp luật và cảnh báo |

Nguồn: [S] Khảo sát nội bộ CELRA, 6 doanh nghiệp. Đây là cơ sở ưu tiên chức năng để thử nghiệm, chưa phải bằng chứng đại diện thị trường.

Định vị MVP: CELRA không nhằm thay thế kế toán, cơ quan thuế hay chuyên gia tư vấn. Sản phẩm trước tiên giúp người phụ trách doanh nghiệp biết nghĩa vụ nào cần xem xét và quản lý việc thực hiện rõ ràng hơn.

### 3. Phạm vi và đối tượng sử dụng MVP

MVP được thiết kế theo mô hình đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp không có cơ cấu phòng ban phức tạp.

- Người dùng chính: Chủ doanh nghiệp, chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, theo dõi nghĩa vụ và quản lý công việc.

- Quản trị hệ thống: Nhân sự phụ trách vận hành CELRA, quản lý tài khoản và dữ liệu nghĩa vụ được cung cấp trên nền tảng.

MVP không yêu cầu doanh nghiệp phải có các chức vụ hoặc phòng ban riêng biệt. Chủ doanh nghiệp có thể tự thực hiện nhiệm vụ hoặc ghi nhận người hỗ trợ mà không cần thiết lập quy trình phân quyền nhiều cấp.

### 4. Đặc tả yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng được xác định theo mức độ ưu tiên, trong đó nhóm tập trung phát triển những chức năng cần thiết để người dùng hoàn thành quy trình từ khai báo thông tin đến theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ.

| Mã | Chức năng | Đặc tả yêu cầu | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Đăng ký và đăng nhập | Cho phép chủ doanh nghiệp tạo tài khoản, đăng nhập và truy cập dữ liệu của doanh nghiệp theo quyền được cấp | Bắt buộc |
| FR-02 | Hồ sơ doanh nghiệp | Cho phép khai báo và cập nhật loại hình doanh nghiệp, ngành nghề, ngày thành lập, mã số thuế và thông tin liên quan | Bắt buộc |
| FR-03 | Thu thập thông tin | Cung cấp bộ câu hỏi để thu thập dữ liệu cần thiết phục vụ đánh giá nghĩa vụ tuân thủ | Bắt buộc |
| FR-04 | Danh sách nghĩa vụ tuân thủ | Hiển thị các nghĩa vụ cần xem xét, nguồn tham khảo, thời hạn và trạng thái đánh giá | Bắt buộc |
| FR-05 | Xác định thông tin còn thiếu | Hỗ trợ nhận diện thông tin, hồ sơ hoặc bước thực hiện chưa hoàn thành dựa trên dữ liệu đã cung cấp | Bắt buộc |
| FR-06 | AI hướng dẫn | Giải thích nghĩa vụ bằng ngôn ngữ dễ hiểu, đề xuất các bước thực hiện và cung cấp nguồn tham khảo | Bắt buộc |
| FR-07 | Quản lý nhiệm vụ | Cho phép chủ doanh nghiệp tạo, xem, cập nhật trạng thái và thời hạn của từng công việc | Bắt buộc |
| FR-08 | Nhắc hạn | Hiển thị hoặc gửi thông báo về nhiệm vụ sắp đến hạn và quá hạn | Bắt buộc |
| FR-09 | Quản lý hồ sơ, bằng chứng | Cho phép ghi nhận trạng thái hồ sơ và lưu hoặc đính kèm tài liệu liên quan | Ưu tiên sau |
| FR-10 | Báo cáo tình trạng tuân thủ | Tổng hợp nghĩa vụ, công việc chưa hoàn thành và vấn đề cần xử lý | Ưu tiên |

### 5. Yêu cầu phi chức năng

| Mã | Yêu cầu | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Tính dễ sử dụng | Giao diện đơn giản, thuật ngữ dễ hiểu, phù hợp với chủ doanh nghiệp không có kiến thức chuyên sâu về pháp lý và công nghệ |
| NFR-02 | Bảo mật | Có xác thực tài khoản, kiểm soát quyền truy cập và bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp |
| NFR-03 | Tính chính xác | Nghĩa vụ hiển thị cần có nguồn tham khảo; trường hợp chưa đủ thông tin phải nêu rõ cần xác minh |
| NFR-04 | Tính tin cậy | Các thao tác tạo và cập nhật nhiệm vụ phải được lưu đúng; lỗi phải có thông báo phù hợp |
| NFR-05 | Khả năng kiểm thử | Có bộ ca kiểm thử cho các chức năng chính và các tình huống đầu vào không hợp lệ |
| NFR-06 | Khả năng mở rộng | Có thể bổ sung lĩnh vực tuân thủ mới mà không phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống |

Đối với nội dung pháp lý, AI đóng vai trò hỗ trợ giải thích và đề xuất, không thay thế việc xác minh quy định hoặc tư vấn của người có chuyên môn. Mỗi nghĩa vụ cần được gắn với trạng thái đánh giá phù hợp, gồm: Applicable (có căn cứ áp dụng), Possible (có khả năng áp dụng) và Need verification (cần xác minh).

### 6. Tiêu chuẩn chất lượng và nghiệm thu

| Nhóm | Tiêu chuẩn nghiệm thu |
| --- | --- |
| Nghiệp vụ | 3-5 case thuế mẫu được kiểm tra căn cứ bởi người am hiểu; không có lỗi pháp lý nghiêm trọng trong 5 case; 100% ca thiếu đầu vào được đưa cảnh báo trong bộ negative test. |
| Chức năng | Nhập/sửa hồ sơ, kết quả nghĩa vụ, nguồn, checklist và cập nhật trạng thái hoạt động trên bản demo. |
| Usability | Ít nhất 5 người dùng mục tiêu thử pilot; mục tiêu ≥4/5 tự hoàn thành luồng không cần hướng dẫn trực tiếp. |
| Tin cậy | Ghi phản hồi người dùng về căn cứ, mức dễ hiểu, các nghi vấn/sai sót; mục tiêu ≥4/5 cho biết đủ thông tin để kiểm chứng. |
| Bảo mật | Chỉ dùng hồ sơ mô phỏng hoặc dữ liệu đã ẩn danh; phân quyền truy cập và bảo vệ thông tin; không thu thập số định danh, hóa đơn thật nếu chưa cần. |
| Đo lường | Lưu thời gian tác vụ, tỷ lệ hoàn thành, lỗi trả kết quả, số lượt dùng và phản hồi định tính. |

### 7. Phạm vi chưa triển khai

Trong giai đoạn MVP, CELRA chưa ưu tiên xây dựng hệ thống phân cấp phòng ban, quy trình phê duyệt nhiều cấp, tích hợp sâu với mọi phần mềm kế toán hoặc tự động thực hiện kê khai và nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước.

Nền tảng cũng không đưa ra kết luận pháp lý cuối cùng khi chưa đủ dữ liệu và căn cứ. Những trường hợp phức tạp sẽ được đánh dấu cần xác minh hoặc chuyển cho chuyên gia phù hợp.

Việc giới hạn phạm vi giúp giảm chi phí, rút ngắn thời gian phát triển và tập trung nguồn lực vào giá trị cốt lõi mà khách hàng mục tiêu cần nhất.

## II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LỘ TRÌNH THỰC HIỆN MVP

### 1. Nguyên tắc lập kế hoạch

Lộ trình triển khai MVP được xây dựng trong thời gian dự kiến 8 tuần, tự phát triển phần mềm và sử dụng dịch vụ công nghệ bên ngoài khi cần thiết.

Kế hoạch được chia thành các giai đoạn có đầu ra cụ thể, tạo điều kiện kiểm soát tiến độ, chi phí và chất lượng. Các công việc nghiên cứu dữ liệu pháp lý và chuẩn bị môi trường kỹ thuật có thể thực hiện song song với phát triển chức năng để sử dụng hiệu quả nguồn lực.

### 2. Kế hoạch tiến độ chi tiết 14/10–01/11/2026

| Thời gian | Công việc / đầu ra cụ thể | Chủ trì | Phối hợp | Mốc nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/10 | Họp khởi động: chốt 1 phân khúc DN đang hoạt động, 3-5 case thuế mẫu, phân vai 6 thành viên, quy ước P0/P1. | IB | Cả nhóm | 14/10: phạm vi và người phụ trách |
| 15/10 | Viết user stories, đầu vào hồ sơ, tiêu chí nghiệm thu; BA lập danh sách người dùng có thể thử. | IT1 | IB, BA | 15/10: yêu cầu v1 và danh sách liên hệ |
| 16/10 | Vẽ wireframe luồng 4 bước; MC chỉnh thuật ngữ dễ hiểu; thống nhất API input/output. | IT2 | MC, IT1 | 16/10: wireframe + hợp đồng API |
| 17–18/10 | IB tổng hợp, đối chiếu căn cứ và phạm vi 3 case; IT3 dựng schema dữ liệu và bộ test mẫu. | IB, IT3 | IT1, người am hiểu thuế (nếu có) | 18/10: 3 case có nguồn và dữ liệu mẫu |
| 19–21/10 | IT1 code API/rule F01–F03; IT2 dựng form hồ sơ và màn kết quả/nguồn. | IT1 | IT2, IT3 | 21/10: 3 case ra kết quả trên bản dev |
| 22–23/10 | IT3 kiểm thử kết quả rule, trường thiếu thông tin; IT2 sửa UX; IB khóa danh sách nghĩa vụ thử nghiệm. | IT3 | IT1, IT2, IB | 23/10: test vòng 1 + rule được duyệt |
| 24–26/10 | Làm checklist và cập nhật trạng thái F04–F05; ghép dữ liệu từ backend tới frontend. | IT2 | IT1, IT3 | 26/10: luồng end-to-end hoạt động |
| 27/10 | BA chốt kịch bản test, mẫu ghi thời gian/lỗi; MC hoàn thành hướng dẫn giao diện và cảnh báo. | BA | MC, IB | 27/10: pilot script + biểu mẫu |
| 28/10 | IT3 chạy kiểm thử end-to-end, ca thiếu dữ liệu, nguồn luật; lập danh sách lỗi ưu tiên. | IT3 | IT1, IB | 28/10: báo cáo QA và danh sách blocker |
| 29/10 | IT1/IT2 sửa lỗi blocker, IT3 deploy demo; kiểm tra lần cuối 3 case chuẩn. | IT1, IT3 | IT2, IB | 29/10: release candidate + link demo |
| 30/10 | BA điều phối pilot với ít nhất 5 người dùng; đo tác vụ, thời gian và ghi nhận độ tin cậy. | BA | MC, IB | 30/10: phiếu quan sát pilot |
| 31/10 | Tổng hợp chỉ số và nhận xét; MC chuẩn bị slide, IB tổng hợp ngân sách và giới hạn sản phẩm. | BA, IB | MC, IT1–IT3 | 31/10: báo cáo validation + slide nháp |
| 01/11 | Demo cuối, chỉnh slide theo kết quả thực tế, bàn giao file và trình bày; đưa phần chưa đạt vào backlog. | MC, IB | Cả nhóm | 01/11: MVP demo + báo cáo hoàn chỉnh |
| 01/11 | Rà soát checklist nộp: link demo, bộ 3 case, báo cáo test, dữ liệu pilot ẩn danh, kế hoạch giai đoạn sau. | IB | Cả nhóm | 01/11: hoàn tất bộ minh chứng |

### 3. Tổ chức nhân sự và trách nhiệm

| Thành viên | Vai trò chính | Công việc chịu trách nhiệm / deliverable |
| --- | --- | --- |
| IT1 - | Tech lead / backend | Kiến trúc tối giản, logic xác định nghĩa vụ, API, kiểm thử tích hợp. |
| IT2 | Frontend / UX implementation | Giao diện nhập hồ sơ, kết quả nghĩa vụ, checklist, tracking. |
| IT3 | Data / QA / deployment | CSDL, chuẩn hóa bộ quy tắc và nguồn, test case, deploy/monitor. |
| BA | Customer research / validation | Tuyển người thử, kịch bản khảo sát, đo usability, tổng hợp KPI và phản hồi. |
| MC | Nội dung & truyền thông sản phẩm | Nội dung giao diện dễ hiểu, kịch bản demo, tài liệu hướng dẫn, slide/thuyết trình. |
| IB | Project coordinator / business | Quản lý tiến độ, phạm vi SMART, ngân sách, đối chiếu nguồn pháp luật với người có chuyên môn, phân tích đối thủ và giả thuyết giá. |

### 4. Dự toán tài chính

Ngân sách MVP được ước tính theo mô hình nhóm tự phát triển, sử dụng công cụ sẵn có và chỉ thuê ngoài các phần việc cần chuyên môn đặc thù.

| Hạng mục | Chi phí dự kiến (VNĐ) | Cơ sở dự toán |
| --- | --- | --- |
| Khảo sát khách hàng | 0 | Thu thập thông tin và phản hồi từ khách hàng mục tiêu thông qua các mối quan hệ sẵn có và khảo sát trực tuyến, giúp tiết kiệm chi phí đi lại và tổ chức phỏng vấn. |
| Thiết kế giao diện và prototype | 0 | Ba thành viên IT phối hợp xây dựng giao diện và prototype bằng các công cụ miễn phí, không thuê thiết kế bên ngoài. |
| Hosting, tên miền và cơ sở dữ liệu | 1.000.000–2.000.000 | Ngân sách dự phòng cho máy chủ, cơ sở dữ liệu, lưu trữ và triển khai thử nghiệm. Ưu tiên dịch vụ miễn phí trong giai đoạn đầu; phần còn lại dành cho giai đoạn duy trì nếu cần. |
| API AI | 1.000.000–3.000.000 | Ngân sách trần cho việc tích hợp và kiểm thử AI giải thích nghĩa vụ thuế, tạo checklist. Chi phí thực tế phụ thuộc số lượt gọi, lượng token và bảng giá nhà cung cấp. |
| Kiểm tra dữ liệu pháp lý | 2.000.000–5.000.000 | Dự phòng chi phí nhờ người có chuyên môn thuế kiểm tra bộ tình huống, căn cứ pháp luật và kết quả đầu ra. Chỉ phát sinh khi cần thuê ngoài. |
| Kiểm thử và thử nghiệm thực tế | 1.000.000–2.000.000 | Tận dụng mối quan hệ sẵn có để mời khách hàng trải nghiệm MVP CELRA, thu thập phản hồi trực tuyến và điều chỉnh sản phẩm |
| Dự phòng phát sinh | 1.000.000–2.000.000 | Dự phòng chi phí xử lý lỗi kỹ thuật, bổ sung dịch vụ và những khoản phát sinh cần thiết, có phê duyệt trước khi chi. |
| Tổng ngân sách dự kiến | 6.000.000–17.000.000 | Chưa bao gồm chi phí lao động của các thành viên. |

### 4.2. Ngân sách mục tiêu

Nhóm đề xuất mức ngân sách mục tiêu 12.000.000 VNĐ, nằm trong khoảng dự toán trên, để chủ động về nguồn lực tài chính. Việc phân bổ dự kiến như sau:

| Hạng mục | Ngân sách phân bổ |
| --- | --- |
| Hosting, tên miền và cơ sở dữ liệu | 1.500.000 |
| API AI | 2.000.000 |
| Kiểm tra dữ liệu pháp lý | 5.000.000 |
| Kiểm thử và thử nghiệm thực tế | 1.500.000 |
| Dự phòng phát sinh | 2.000.000 |
| Tổng ngân sách dự kiến | 12.000.000 |

### 5. Phương án kiểm soát và tối ưu chi phí

Trong giai đoạn đầu, CELRA ưu tiên hoàn thiện các chức năng xác định nghĩa vụ thuế, tạo checklist và theo dõi tiến độ. Việc sử dụng API AI cần được giới hạn theo số lượt yêu cầu và ngân sách đã phê duyệt nhằm tránh phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Đối với dữ liệu pháp luật, nhóm ưu tiên tra cứu từ các nguồn chính thống, kiểm tra tình trạng hiệu lực và ghi lại căn cứ áp dụng của từng tình huống. Trường hợp sử dụng dịch vụ dữ liệu pháp lý có trả phí, nhóm cần xác minh khả năng tích hợp, điều khoản sử dụng và báo giá trước khi triển khai. Việc thuê người có chuyên môn thuế chỉ phục vụ kiểm chứng kết quả MVP, chưa phải dịch vụ kết nối chuyên gia cho khách hàng trên nền tảng.

Mỗi khoản chi sẽ được ghi nhận kèm mục đích sử dụng, người phụ trách, chi phí dự kiến và chi phí thực tế. Thành viên phụ trách điều phối và tài chính sẽ tổng hợp, đối chiếu ngân sách và báo cáo cho nhóm trước khi phê duyệt các khoản chi ngoài kế hoạch.

Sau ngày 01/11/2026, nhóm sẽ tổng hợp chi phí thực tế, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực và quyết định có tiếp tục đầu tư cho giai đoạn phát triển tiếp theo hay không.

### 5.1. Mục tiêu SMART và đầu ra cá nhân

Mỗi thành viên có một đầu ra chính, thời hạn và tiêu chí kiểm tra riêng. Kết quả chỉ được tính hoàn thành khi có bằng chứng bàn giao (file, link demo, bảng dữ liệu hoặc biên bản), tránh giao việc chung chung. Các chỉ tiêu sau là mục tiêu đề xuất, chưa phải kết quả đã đạt được.

| Thành viên | Mục tiêu cá nhân | Mốc thời gian | Chỉ tiêu nghiệm thu | Minh chứng bàn giao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IT1 – Backend/Tech Lead | Hoàn thiện luồng xử lý nghĩa vụ và tích hợp các chức năng lõi. | 14/10: thống nhất API và trường dữ liệu; 21/10: chạy xử lý 3 case; 26/10: ghép luồng; 29/10: sửa lỗi blocker. | API xác định được 3 case đã duyệt; thiếu đầu vào phải cảnh báo; không còn blocker ở bản demo 29/10. | Repository, API demo, log kiểm thử và bản release candidate. |
| IT2 – Frontend | Xây giao diện đơn giản để người dùng tự hoàn thành quy trình. | 16/10: wireframe; 22/10: form + màn kết quả; 26/10: checklist/tracking; 29/10: hoàn thiện giao diện. | Luồng nhập hồ sơ → kết quả/nguồn → checklist → đánh dấu hoàn thành dùng được trên demo. | Wireframe/Figma, link giao diện, checklist tự kiểm tra UX. |
| IT3 – Data/QA/Deploy | Chuẩn hóa dữ liệu và bảo đảm bản demo đủ tin cậy để thử nghiệm. | 17/10: dữ liệu nguồn và schema; 23/10: kiểm thử rule; 28/10: kiểm thử E2E; 29/10: deploy. | Có bộ 3 case chuẩn và ca thiếu dữ liệu; kiểm thử tất cả ca trong phạm vi; demo truy cập được. | Dataset có nguồn, test report, link triển khai và nhật ký lỗi. |
| BA – Digital Marketing | Kiểm chứng khả năng sử dụng và nhu cầu người dùng mục tiêu. | 15–17/10: tuyển trước người thử; 27/10: chốt kịch bản; 30/10: thử nhanh với ≥5 người; 31/10: báo cáo. | Có ≥5 lượt thử của người dùng mục tiêu; ghi thành công/thất bại, thời gian và phản hồi độ tin cậy. | Danh sách người thử đã ẩn danh, bảng số liệu, báo cáo insight/KPI. |
| MC – Truyền thông | Biến thông tin thuế khó hiểu thành hướng dẫn rõ ràng, hỗ trợ demo thuyết phục. | 16/10: nội dung wireframe; 25/10: hướng dẫn và cảnh báo; 30/10: video/kịch bản demo; 01/11: slide cuối. | Có microcopy cho luồng lõi, 1 hướng dẫn ngắn và slide nói đúng tính năng đã chạy. | Bộ nội dung giao diện, hướng dẫn, slide và kịch bản thuyết trình. |
| IB – Kinh doanh quốc tế/PM | Chốt phạm vi, duy trì tiến độ, đối chiếu dữ liệu thuế và kiểm soát ngân sách. | 14/10: chốt phân khúc và 3 case; 18/10: kiểm nguồn; 24/10: rà tiến độ; 31/10: tổng hợp; 01/11: nộp. | 100% việc có chủ trì và hạn; 3 case được rà soát căn cứ; có bảng chi phí và quyết định loại trừ tính năng. | Backlog, bảng nguồn luật, biên bản họp, báo cáo ngân sách và bản tổng hợp cuối kỳ. |

### 6. SMART và điểm kiểm soát

| Yếu tố | Mục tiêu đề xuất | Hạn kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Specific | Một quy trình thuế cho 1 phân khúc, tối đa 3 case được xác minh; không làm kết nối chuyên gia. | 14/10/2026 |
| Measurable | 3 case đã kiểm nguồn; F01–F05 chạy được; mục tiêu ≥5 người dùng thử, ghi thời gian, lỗi và hoàn thành. | 30–31/10/2026 |
| Achievable | 3 IT làm sản phẩm lõi; BA tuyển và chạy thử; MC soạn hướng dẫn/demo; IB giữ nguồn và tiến độ. | 23/10 và 29/10 |
| Relevant | Đáp ứng pain P1 (nghĩa vụ), P2–P3 (checklist/tracking), P5 (hiển thị căn cứ). | Toàn giai đoạn |
| Time-bound | Chốt scope 14/10; bản E2E 26/10; demo 29/10; pilot 30/10; bàn giao 01/11. | 01/11/2026 |

### 7. Rủi ro, hướng xử lý và quyết định cắt giảm phạm vi

| Rủi ro | Mức ưu tiên | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Quy tắc thuế sai hoặc hết hiệu lực | Rất cao | Chỉ đưa case có nguồn và kiểm định; ghi ngày kiểm tra; chặn kết luận khi thiếu dữ liệu. |
| Phạm vi quá rộng | Cao | Cố định 1 phân khúc, 3 case; mọi tính năng mới đưa backlog. |
| IT không đủ thời gian | Cao | Hoàn thành rule + checklist + tracking trước; AI giải thích là P1. |
| Không có người thử phù hợp | Cao | BA liên hệ người dùng từ tuần 1; chốt lịch trước 16/11. |
| Lộ dữ liệu doanh nghiệp | Cao | Ưu tiên dữ liệu giả lập; quyền truy cập tối thiểu, không upload chứng từ thật. |
| Chi phí dịch vụ vượt kỳ vọng | Trung bình | Đặt giới hạn sử dụng; theo dõi chi phí hàng tuần; không tích hợp SMS/payment. |

## III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở định hướng sản phẩm và các giả thuyết nhu cầu ban đầu, CELRA nên phát triển MVP theo mô hình đơn giản, lấy chủ doanh nghiệp siêu nhỏ làm người dùng chính. Giá trị cốt lõi của sản phẩm là giúp người dùng hiểu nghĩa vụ cần xem xét, nhận biết thông tin còn thiếu, xác định việc cần làm và theo dõi tiến độ trên một nền tảng thống nhất.

Lộ trình 8 tuần với ngân sách dự kiến 7–17 triệu VNĐ là phương án khởi điểm để nhóm xem xét, với điều kiện tận dụng nội lực và kiểm soát phạm vi phát triển. Trước khi triển khai chính thức, nhóm cần hoàn thành khảo sát thực tế, xác nhận yêu cầu, kiểm tra nguồn dữ liệu pháp lý và xác định năng lực kỹ thuật hiện có.

Kiến nghị: Ưu tiên kiểm chứng nhu cầu khách hàng và hoàn thiện chức năng cốt lõi trước khi mở rộng lĩnh vực tuân thủ. Kết quả thử nghiệm với doanh nghiệp thực tế sẽ là cơ sở để quyết định tiếp tục phát triển, điều chỉnh sản phẩm, bổ sung nguồn lực hoặc xây dựng kế hoạch thương mại hóa CELRA ở giai đoạn tiếp theo.